DOCUMENTO DE PROYECTO

Planazo

Plataforma de descubrimiento de restaurantes, discotecas, hoteles y eventos con mapa en tiempo real y agente inteligente de rutas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha | 24 de agosto de 2026 |
| Piloto | Zona G y Zona T — Chapinero, Bogotá |
| Plazo del MVP | 8 semanas (4 sprints de 2 semanas) |
| Gestión del backlog | Azure DevOps |
| Estado | Alcance definido · prototipo navegable construido |

Contenido de este documento Reúne los siete entregables del proyecto: story mapping, priorización MoSCoW, planificación de sprints, historias de usuario con criterios de aceptación, Definition of Ready y Definition of Done, caso de negocio e indicadores clave de desempeño.

# Tabla de contenido

Para actualizar la numeración de páginas: clic derecho sobre la tabla y elegir "Actualizar campos".

Tabla de contenido	2

1. Descripción del proyecto	4

1.1 Qué se puede descubrir	4

1.2 El problema	4

1.3 Actores del sistema	4

2. Retos técnicos	6

2.1 Retos de tiempo real	6

2.2 Retos de concurrencia	7

2.3 El agente inteligente	8

3. Story Mapping	10

3.1 Backbone — actividades del usuario	10

3.2 Épicas y funcionalidades por etapa	10

4. Priorización MoSCoW	12

4.1 Must Have — imprescindible	12

4.2 Should Have — alto valor	12

4.3 Could Have — deseable	12

4.4 Won’t Have — fuera de este alcance	13

5. Definition of Ready y Definition of Done	14

5.1 Definition of Ready	14

5.2 Definition of Done	14

6. Historias de usuario con criterios de aceptación	16

7. Planificación de sprints	21

Sprint 1 — Fundación	21

Sprint 2 — Tiempo real y reservas	21

Sprint 3 — Promociones y minijuego	22

Sprint 4 — Agente, pruebas y estabilización	22

7.5 Ceremonias y gestión en Azure DevOps	23

8. Caso de negocio	24

8.1 Resumen ejecutivo	24

8.2 Por qué Zona G y Zona T como piloto	24

8.3 Modelo de negocio	25

8.4 Costos	25

8.5 Alternativas consideradas	26

8.6 Riesgos y mitigación	26

9. Indicadores clave de desempeño	28

9.1 Adopción y retención	28

9.2 Descubrimiento y uso del agente	28

9.3 Conversión y monetización	28

9.4 Indicadores técnicos	29

9.5 Gamificación	29

10. Stack tecnológico	30

10.1 Cómo el stack resuelve cada reto	30

11. Anexos	32

11.1 Prototipo navegable	32

11.2 Vocabulario de eventos del sistema	32

# 1. Descripción del proyecto

Enunciado oficial Aplicación para descubrir restaurantes, discotecas, hoteles, eventos y otros lugares de interés, permitiendo a los usuarios explorar qué opciones tienen disponibles según su ubicación, preferencias o planes. La aplicación contará con un mapa interactivo donde se podrán visualizar los diferentes establecimientos y, cuando corresponda, información de eventos, promociones y ofertas disponibles. Además, contará con un agente inteligente al que el usuario podrá indicarle un plan o actividad que quiera realizar y este podrá ayudarle a construir una ruta o conjunto de lugares de acuerdo con sus intereses.

## 1.1 Qué se puede descubrir

| Categoría | Alcance en el MVP |
| --- | --- |
| Restaurantes | Ficha, disponibilidad por franja horaria, reserva de mesa y promociones. |
| Discotecas y bares | Ficha, eventos de la noche y promociones limitadas. Sin reserva formal en la mayoría de los casos. |
| Eventos | Funciones con cupo limitado, horario fijo y reserva de entrada. |
| Lugares de interés | Parques, miradores y actividades al aire libre. Generalmente gratuitos y sin cupo. |
| Hoteles | Visibles en el mapa con ficha informativa. La reserva de habitación queda fuera del MVP por requerir un motor de tarifas. |

## 1.2 El problema

Existe una desconexión entre dónde la gente descubre planes y dónde los ejecuta. El usuario ve un sitio atractivo en TikTok o Instagram, pero la información muere ahí: no sabe dónde queda exactamente, si está abierto, si hay evento esta noche ni si queda cupo. En Google Maps ocurre lo contrario: sabe dónde queda, pero no tiene forma de saber si el plan vale la pena hoy, a esta hora, ni qué promoción está corriendo en este momento.

Del lado del establecimiento el problema es más costoso. Un restaurante con mesas vacías un martes, o una discoteca con la primera hora muerta, no tiene ningún canal para avisar en tiempo real que tiene cupo. Publicar en redes sociales es lento, no está segmentado por ubicación y no se puede medir. La capacidad que no se vende hoy no se recupera mañana: es inventario perecedero.

## 1.3 Actores del sistema

| Actor | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Cliente | Explora el mapa, filtra por categoría y preferencias, consulta eventos y promociones, le pide rutas al agente inteligente, reclama promociones limitadas, reserva cupos y participa en el minijuego. |
| Establecimiento | Publica su ficha, sus eventos y sus promociones. Define el número de cupos de cada promoción o franja horaria. Consulta en vivo quién está reclamando y cuántos cupos quedan. |
| Plataforma | Actúa como árbitro. Resuelve los conflictos: quién obtiene el último cupo, cómo se ordena el leaderboard cuando varias partidas terminan a la vez, y qué información se difunde a cada usuario conectado. |

# 2. Retos técnicos

El proyecto se sostiene sobre seis retos obligatorios: tres de tiempo real y tres de concurrencia. Cada uno se documenta con su enunciado, la dificultad concreta que presenta y la solución técnica adoptada.

## 2.1 Retos de tiempo real

### RT-1 · Actualización en tiempo real del mapa

Enunciado. Actualización en tiempo real del mapa, mostrando información dinámica de establecimientos, eventos, promociones y disponibilidad de lugares.

Dificultad. El mapa no es una fotografía. Mientras el usuario lo observa, un establecimiento puede quedarse sin cupos, puede aparecer un evento nuevo o activarse una promoción. Si el usuario debe refrescar para enterarse, la información que ve es falsa. Además no se puede difundir todo a todos: hay que enviar a cada usuario únicamente lo correspondiente a la zona que está visualizando, o se satura la conexión móvil.

Solución adoptada.

- Conexión WebSocket persistente entre cliente y servidor.

- Suscripción por zona geográfica: al desplazar el mapa, el cliente se suscribe a la zona nueva y se desuscribe de la anterior.

- Suscripción por recurso: al abrir la ficha de un establecimiento, el cliente recibe sus cambios de disponibilidad al detalle.

- Suavizado exponencial de los indicadores ruidosos, como el aforo, con umbral mínimo de cambio antes de repintar. Un dato que salta cada tres segundos no es útil aunque sea correcto.

### RT-2 · Actualización de promociones y eventos en tiempo real

Enunciado. Actualización de promociones y eventos en tiempo real, permitiendo que los usuarios reciban nuevas promociones o eventos mientras utilizan la aplicación.

Dificultad. Una promoción no sirve si llega tarde: debe aparecer en segundos a los usuarios cercanos que están navegando. El caso complicado es la desconexión. Si al usuario se le cayó la señal mientras se lanzó la promoción, al reconectar debe enterarse, pero sin recibir varias veces la misma notificación.

Solución adoptada.

- Registro de eventos append-only con número de secuencia.

- Al reconectar, el cliente envía su último seq y el servidor le reenvía únicamente los eventos que se perdió, no todo el historial.

- Cada evento lleva un identificador único: si por reintento llega dos veces, el cliente lo descarta. Esto garantiza idempotencia.

- Difusión segmentada por zona y por categorías de interés del usuario.

Punto clave Este reto exige un sistema de registro de eventos, no solo el envío de actualizaciones en tiempo real. Es la diferencia entre "te aviso si estás conectado" y "no te pierdes nada".

### RT-3 · Leaderboard del minijuego Snake en tiempo real

Enunciado. Leaderboard del minijuego Snake en tiempo real, actualizando las posiciones y puntuaciones de los usuarios mientras diferentes personas participan simultáneamente.

Dificultad. Es el reto más exigente en frecuencia. El estado del juego se comparte entre varios jugadores a unos veinte ciclos por segundo, y el marcador debe reflejar los cambios de todos sin que la tabla quede ilegible por el movimiento constante.

Solución adoptada.

- Salas de juego: cada partida es un canal de difusión independiente.

- El servidor es la autoridad del estado (posiciones, colisiones, comida). Los clientes solo envían intenciones de movimiento, lo que impide manipular la partida desde el cliente.

- Separación de frecuencias: el estado del juego se difunde a alta frecuencia solo a la sala; el leaderboard se difunde con menor frecuencia y con el orden ya calculado por el servidor, de modo que todos los clientes ven exactamente el mismo ranking.

- Función del minijuego: retiene al usuario dentro de la aplicación durante la ventana de decisión, que es cuando las promociones tienen mayor probabilidad de convertir.

## 2.2 Retos de concurrencia

Los tres retos son el mismo problema en distintas formas: un recurso finito y varias escrituras simultáneas.

### CC-1 · Promociones limitadas

Enunciado. Algunas promociones estarán disponibles únicamente para las primeras personas que las reclamen, por lo que múltiples usuarios pueden intentar obtener el mismo beneficio simultáneamente. El sistema debe garantizar que únicamente los cupos disponibles sean asignados.

Dificultad. Un establecimiento lanza una promoción con una sola unidad a más de mil usuarios activos en la zona. Decenas pulsan "reclamar" en el mismo segundo. Si se entregan dos, el negocio paga un descuento que no autorizó. La solución ingenua, que consiste en leer el stock, verificar que sea mayor que cero y restar, tiene una ventana de carrera entre la lectura y la escritura donde caben decenas de peticiones.

Solución adoptada.

- Decremento atómico del stock: la verificación y la resta ocurren en una sola operación indivisible. El stock nunca puede quedar en negativo.

- Bloqueo exclusivo por promoción cuando el stock es muy pequeño (una o dos unidades).

- Al usuario que no alcanza se le devuelve un rechazo explícito y comprensible, nunca un error genérico ni un éxito falso.

- El intento fallido se registra igual que el exitoso: permite medir la demanda real de esa promoción.

### CC-2 · Actualización concurrente del leaderboard

Enunciado. Múltiples usuarios pueden terminar partidas y registrar sus puntuaciones al mismo tiempo, por lo que el sistema debe garantizar que las puntuaciones y posiciones se actualicen correctamente.

Dificultad. Es el problema clásico de actualización perdida. Dos partidas terminan a la vez, ambas leen el ranking, ambas escriben, y una sobrescribe a la otra: el jugador ve desaparecer su puntaje. Además debe definirse el desempate, porque si dos jugadores quedan con el mismo puntaje el orden no puede ser aleatorio ni distinto para cada usuario que consulte la tabla.

Solución adoptada.

- Escritura del puntaje mediante operación atómica sobre una estructura ordenada, en lugar de leer y reescribir la tabla completa.

- Criterio de desempate determinista: a igual puntaje, gana quien lo alcanzó primero según el reloj del servidor, nunca según el del cliente.

- El orden se calcula una sola vez en el servidor y se difunde ya resuelto.

- Los puntajes se validan en el servidor: el cliente no puede reportar un puntaje arbitrario.

### CC-3 · Gestión concurrente de promociones y eventos con cupos limitados

Enunciado. Cuando una promoción o evento tenga un número limitado de cupos, múltiples usuarios podrían intentar reservar o reclamar un beneficio simultáneamente, evitando que se superen los cupos disponibles.

Dificultad. Es el caso general del reto CC-1, con más aristas. Aquí el usuario puede reservar varios cupos a la vez, puede demorarse decidiendo mientras el cupo se agota, y el evento puede tener franjas horarias con inventarios separados. Un bloqueo global sobre todo el inventario resolvería el problema pero degradaría el rendimiento justo en la hora pico, que es cuando más se usa el sistema.

Solución adoptada.

- Bloqueo optimista con versionado: cada petición viaja con la versión del cupo que el cliente leyó. Solo la primera escritura contra esa versión se confirma; las demás fallan y se reintentan contra el estado nuevo.

- Bloqueo temporal de los cupos mientras el usuario confirma, con expiración automática si no completa.

- Lista de espera automática: al usuario que pierde la carrera se le encola, y si alguien cancela su reserva se confirma sola.

- Inventario particionado por franja horaria, de modo que las escrituras de una franja no bloqueen las de otra.

- El personal del establecimiento también edita el inventario desde varios dispositivos: se aplica el mismo versionado, con detección de conflicto que obliga a releer antes de escribir.

## 2.3 El agente inteligente

El usuario describe en lenguaje natural qué quiere hacer y el agente devuelve una ruta: un conjunto ordenado de lugares con horarios, distancia entre paradas y costo estimado. El usuario acepta la ruta y el agente ejecuta las reservas o reclamos de cada parada.

Una ruta de tres paradas son tres reservas encadenadas. Si la segunda falla porque se agotó durante la ejecución, no tiene sentido deshacer la primera que ya quedó confirmada.

Patrón saga Cada parada se confirma como una transacción independiente. Si una falla, el sistema busca automáticamente una alternativa equivalente (misma categoría, misma franja horaria, ubicación cercana) y sustituye únicamente esa parada. Si no existe alternativa, esa parada queda marcada como fallida y el resto de la ruta se conserva. Se compensa el paso roto, nunca la ruta completa.

# 3. Story Mapping

El story map organiza el producto en cuatro niveles: el backbone o columna vertebral, que recorre las actividades del usuario en orden cronológico; las épicas que cuelgan de cada actividad; las funcionalidades de cada épica; y las historias de usuario que las componen.

## 3.1 Backbone — actividades del usuario

| Etapa | Actividad | Qué ocurre |
| --- | --- | --- |
| 01 | Descubrir | El usuario abre el mapa, filtra por categoría y preferencias, y consulta las fichas de los establecimientos con sus eventos y promociones. |
| 02 | Decidir | El agente inteligente convierte la descripción del usuario en una ruta concreta de lugares con horarios. |
| 03 | Reclamar | El usuario reclama promociones limitadas y reserva cupos en establecimientos y eventos. |
| 04 | Guardar | Los cupones obtenidos, los beneficios y el historial quedan disponibles en el perfil del usuario. |
| 05 | Vivir el plan | Avisos antes de cada parada, validación del código en el sitio y calificación posterior. |
| 06 | Jugar y ganar | Minijuego Snake por salas con leaderboard en vivo y beneficio para los primeros del ranking. |
| 07 | Gestionar | El establecimiento publica eventos, define cupos, lanza promociones y consulta sus métricas. |
| + | Plataforma | Capa transversal: registro de eventos y reconexión, notificaciones y autenticación. |

## 3.2 Épicas y funcionalidades por etapa

| Etapa | Épica | Funcionalidades | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrir | Mapa interactivo en vivo | Pines por categoría · ubicación del usuario · disponibilidad al minuto · suscripción por zona | Must |
| Descubrir | Filtros y búsqueda | Categoría · distancia · precio · solo con promoción · solo gratis | Must |
| Descubrir | Ficha del establecimiento | Fotos · calificación · eventos de la fecha · promociones vigentes · aforo | Must |
| Decidir | Chat con el agente | Entrada en lenguaje natural · interpretación de preferencias y presupuesto | Should |
| Decidir | Generación de ruta | Paradas ordenadas · horarios · distancia entre paradas · costo estimado | Should |
| Decidir | Ejecución de la ruta | Reserva encadenada · sustitución automática de la parada fallida (saga) | Should |
| Reclamar | Promociones limitadas | Envío segmentado · cuenta regresiva · reclamo con stock finito · rechazo explícito | Must |
| Reclamar | Reserva de cupos | Selección de franja y número de personas · bloqueo optimista · código de reserva | Must |
| Reclamar | Lista de espera | Encolado automático al perder la carrera · confirmación al liberarse un cupo | Should |
| Guardar | Cupones y beneficios | Listado de cupones · estado y vencimiento · marcado como usado | Could |
| Guardar | Billetera de créditos | Saldo · movimientos · tarjeta virtual · aplicación automática en la reserva | Could |
| Vivir el plan | Recordatorios | Aviso antes de cada parada · notificación de cambios en la reserva | Should |
| Vivir el plan | Check-in y reseñas | Validación del código en el sitio · calificación y comentario posterior | Could |
| Jugar y ganar | Snake multijugador | Salas de juego · estado autoritativo en servidor · rondas cronometradas | Should |
| Jugar y ganar | Leaderboard | Marcador en vivo · escritura concurrente correcta · desempate determinista | Should |
| Jugar y ganar | Beneficio al ganador | Bote de créditos con cupos limitados entre ganadores de varias salas | Could |
| Gestionar | Gestión de cupos | Inventario por franja · versionado · detección de conflicto entre dispositivos | Must |
| Gestionar | Publicación de eventos | Alta de evento · cupo máximo · horario · categoría | Must |
| Gestionar | Lanzador de promociones | Descuento · stock · duración · seguimiento de reclamos en vivo | Must |
| Gestionar | Métricas del negocio | Visitas al perfil · reservas · ocupación · conversión | Could |
| Plataforma | Registro de eventos | Log append-only con secuencia · reenvío selectivo tras reconexión · idempotencia | Must |
| Plataforma | Autenticación | Registro e inicio de sesión de usuario y de establecimiento · roles | Must |
| Plataforma | Notificaciones | Envío push fuera de la aplicación · preferencias del usuario | Should |

# 4. Priorización MoSCoW

El criterio para clasificar una funcionalidad como Must Have es directo: sin ella no se demuestran los seis retos obligatorios del proyecto, que constituyen su núcleo evaluable.

## 4.1 Must Have — imprescindible

Sin estos elementos no hay producto viable ni se cubren los retos técnicos exigidos.

| Funcionalidad | Reto que cubre |
| --- | --- |
| Mapa interactivo con actualización en tiempo real | RT-1 |
| Filtros por categoría, ubicación y preferencias | — |
| Ficha del establecimiento con eventos y promociones | — |
| Envío de promociones y eventos en vivo a usuarios cercanos | RT-2 |
| Registro de eventos con reconexión sin pérdida ni duplicados | RT-2 |
| Reclamo de promociones limitadas sin exceder el stock | CC-1 |
| Reserva de cupos con control de concurrencia y versionado | CC-3 |
| Gestión de cupos por el establecimiento con detección de conflicto | CC-3 |
| Autenticación de usuario y de establecimiento | — |

## 4.2 Should Have — alto valor

Aportan valor sustancial y cubren dos retos obligatorios, pero el producto funciona sin ellos si el cronograma se compromete.

| Funcionalidad | Reto que cubre |
| --- | --- |
| Agente inteligente que construye la ruta | — |
| Ejecución automática de la ruta con patrón saga | — |
| Minijuego Snake multijugador por salas | RT-3 |
| Leaderboard con escritura concurrente correcta | CC-2 |
| Lista de espera automática | CC-3 |
| Notificaciones push fuera de la aplicación | — |

## 4.3 Could Have — deseable

Diferenciadores del producto. Entran únicamente si el cronograma lo permite tras cerrar Must y Should.

- Billetera con créditos y tarjeta virtual.

- Bote de créditos y beneficios para los ganadores del torneo.

- Reseñas, calificaciones y comentarios de la comunidad.

- Subasta de pauta entre establecimientos por el espacio destacado del mapa.

- Métricas avanzadas para el establecimiento.

- Reportes de aforo generados por la comunidad.

## 4.4 Won’t Have — fuera de este alcance

Se documentan explícitamente para cerrar la discusión y evitar que reaparezcan durante los sprints.

| Elemento | Razón de la exclusión |
| --- | --- |
| Pasarela de pago real | Añade cumplimiento normativo y certificación que no caben en ocho semanas. |
| Reserva de habitación de hotel | Requiere un motor de tarifas por noche y disponibilidad multinoche, que es un problema distinto. |
| Delivery a domicilio | Es otro modelo de negocio con logística propia. |
| Chat entre usuarios | Introduce moderación y no aporta a ningún reto del proyecto. |
| Versión web para el cliente final | Duplica el esfuerzo de interfaz sin agregar valor demostrable. |
| Integración directa con la API de TikTok | Dependencia externa fuera de control del equipo. |

# 5. Definition of Ready y Definition of Done

Ambas definiciones son acuerdos del equipo, no burocracia. La primera evita que entren al sprint historias que van a bloquearse; la segunda evita que se declare terminado algo que todavía no lo está.

## 5.1 Definition of Ready

Una historia de usuario puede entrar a la planificación de sprint solo si cumple todos los siguientes puntos.

| # | Criterio |
| --- | --- |
| 1 | Está escrita en formato de historia de usuario: como <rol> quiero <acción> para <beneficio>. |
| 2 | Tiene criterios de aceptación redactados en formato Dado / Cuando / Entonces, verificables y sin ambigüedad. |
| 3 | Está estimada por el equipo en puntos de historia mediante planning poker. |
| 4 | Es lo bastante pequeña para completarse dentro de un sprint. Si supera los ocho puntos, se divide. |
| 5 | Sus dependencias están identificadas y resueltas, o bien planificadas en un sprint anterior. |
| 6 | Si afecta a la interfaz, existe el diseño o el prototipo correspondiente aprobado. |
| 7 | Si involucra tiempo real o concurrencia, el evento o la operación atómica implicada está nombrada explícitamente en la historia. |
| 8 | El Product Owner la ha priorizado y el equipo la comprende sin necesidad de explicación adicional. |
| 9 | Aporta valor observable por sí sola: no es una tarea técnica disfrazada de historia. |

## 5.2 Definition of Done

Una historia se considera terminada solo si cumple todos los siguientes puntos. No hay terminado parcial.

| # | Criterio |
| --- | --- |
| 1 | Todos los criterios de aceptación de la historia se cumplen y fueron verificados. |
| 2 | El código está integrado a la rama principal mediante pull request, sin conflictos pendientes. |
| 3 | El pull request fue revisado y aprobado por al menos otra persona del equipo. |
| 4 | Existen pruebas automatizadas para la lógica nueva y todas las pruebas del proyecto pasan. |
| 5 | Si la historia involucra un recurso finito, se ejecutó una prueba de carga con peticiones concurrentes y no se produjo sobreventa. |
| 6 | Si la historia involucra tiempo real, se verificó el comportamiento tras desconectar y reconectar el cliente, sin pérdida ni duplicación de eventos. |
| 7 | Los eventos nuevos quedaron registrados en el log con su nombre definitivo y documentados en el contrato entre frontend y backend. |
| 8 | La funcionalidad está desplegada en el ambiente de pruebas y es accesible para el equipo. |
| 9 | Fue probada en un dispositivo móvil real, no únicamente en emulador. |
| 10 | No introduce errores conocidos de severidad alta ni deja trabajo pendiente sin registrar en el backlog. |
| 11 | El Product Owner la revisó y la aceptó formalmente en Azure DevOps. |

Sobre los criterios 5 y 6 Son específicos de este proyecto y no deben tratarse como opcionales. Los seis retos del proyecto se juegan exactamente ahí: una historia de reserva o de promoción que no fue probada bajo concurrencia real no está terminada, aunque funcione perfectamente cuando la usa una sola persona.

# 6. Historias de usuario con criterios de aceptación

Se detallan las historias que cubren los seis retos obligatorios. El backlog completo está gestionado en Azure DevOps; estas son las representativas de cada reto.

| HU-01 | Ver los establecimientos disponibles en el mapa |
| --- | --- |
| Historia | Como cliente quiero ver en un mapa los establecimientos cercanos con su disponibilidad actual para saber a dónde puedo ir ahora mismo sin llamar a preguntar |
| Prioridad | Must Have · RT-1 · 8 puntos |
| Criterios de aceptación | CA1 — El mapa carga los establecimientos de la zona visible Dado que soy un usuario autenticado y concedí permiso de ubicación, Cuando abro la pestaña del mapa, Entonces veo los establecimientos de mi zona representados con un pin del color de su categoría, y mi ubicación marcada. CA2 — La disponibilidad se actualiza sin recargar Dado que tengo el mapa abierto y un establecimiento muestra cinco cupos, Cuando otro usuario reserva dos cupos en ese establecimiento, Entonces el pin y la ficha reflejan tres cupos en menos de dos segundos, sin que yo haga ninguna acción. CA3 — La suscripción cambia al desplazar el mapa Dado que estoy viendo la Zona G, Cuando desplazo el mapa hasta la Zona T, Entonces dejo de recibir actualizaciones de la Zona G y empiezo a recibir las de la Zona T. |

| HU-02 | Recibir promociones nuevas mientras uso la aplicación |
| --- | --- |
| Historia | Como cliente quiero recibir en el momento las promociones que lanzan los establecimientos cerca de mí para aprovechar ofertas que de otro modo no vería |
| Prioridad | Must Have · RT-2 · 8 puntos |
| Criterios de aceptación | CA1 — La promoción llega al usuario que está en la zona Dado que tengo la aplicación abierta y estoy en la zona de cobertura del establecimiento, Cuando el establecimiento lanza una promoción desde su panel, Entonces la promoción aparece en mi pantalla en menos de cinco segundos, con su descuento, su stock y su cuenta regresiva. CA2 — No se notifica a quien está fuera de la zona Dado que estoy a más de tres kilómetros del establecimiento, Cuando el establecimiento lanza la promoción, Entonces no recibo la notificación. CA3 — La promoción no se muestra dos veces Dado que ya vi y descarté una promoción, Cuando el servidor reintenta el envío del mismo evento, Entonces la aplicación lo descarta por su identificador y no vuelve a mostrarla. |

| HU-03 | Recuperar el estado tras una desconexión |
| --- | --- |
| Historia | Como cliente quiero que al recuperar la señal la aplicación me ponga al día con lo que ocurrió para no perderme promociones ni cambios en mis reservas por una caída de red |
| Prioridad | Must Have · RT-2 · 13 puntos |
| Criterios de aceptación | CA1 — Se reenvían solo los eventos perdidos Dado que perdí la conexión durante dos minutos y mi último evento recibido tiene secuencia 480, Cuando la aplicación recupera la conexión, Entonces el servidor me envía únicamente los eventos posteriores a la secuencia 480 y la interfaz refleja el estado actual. CA2 — No se generan notificaciones duplicadas Dado que recibí una notificación antes de desconectarme, Cuando me reconecto y el servidor reenvía el bloque de eventos, Entonces esa notificación no se muestra de nuevo. CA3 — Reconexión automática Dado que la conexión se interrumpe, Cuando la red vuelve a estar disponible, Entonces la aplicación se reconecta sola sin que yo tenga que cerrarla ni reiniciarla. |

| HU-04 | Reclamar una promoción de cupos limitados |
| --- | --- |
| Historia | Como cliente quiero reclamar una promoción antes de que se agote para obtener el beneficio si llego a tiempo, y saber con claridad si no alcancé |
| Prioridad | Must Have · CC-1 · 13 puntos |
| Criterios de aceptación | CA1 — El primero en llegar obtiene la promoción Dado que una promoción tiene una sola unidad disponible, Cuando pulso reclamar y soy el primero cuya petición llega al servidor, Entonces recibo el cupón con su código único y el stock queda en cero. CA2 — El sistema no entrega más cupones que el stock Dado que una promoción tiene tres unidades disponibles, Cuando cincuenta usuarios pulsan reclamar en el mismo segundo, Entonces se entregan exactamente tres cupones y las otras cuarenta y siete peticiones se rechazan. CA3 — El rechazo es explícito y comprensible Dado que el stock se agotó antes de que llegara mi petición, Cuando el servidor la rechaza, Entonces veo un mensaje que indica que la promoción se agotó y me ofrece avisarme de la próxima, nunca un error genérico. CA4 — El stock nunca queda en negativo Dado cualquier volumen de peticiones simultáneas, Cuando se consulta el stock en la base de datos, Entonces su valor es siempre mayor o igual a cero. |

| HU-05 | Reservar cupos en un establecimiento |
| --- | --- |
| Historia | Como cliente quiero reservar cupos en la franja horaria que elija para llegar con el lugar asegurado y no encontrarlo lleno |
| Prioridad | Must Have · CC-3 · 13 puntos |
| Criterios de aceptación | CA1 — Reserva exitosa Dado que un establecimiento tiene cuatro cupos libres en la franja de las 20:00, Cuando reservo dos cupos en esa franja, Entonces recibo un código de reserva, la franja queda con dos cupos y la reserva aparece en mi listado. CA2 — No hay sobreventa ante reservas simultáneas Dado que quedan dos cupos en una franja, Cuando dos usuarios intentan reservar dos cupos cada uno al mismo tiempo, Entonces solo una de las dos reservas se confirma y la otra se rechaza por conflicto de versión. CA3 — El usuario rechazado pasa a lista de espera Dado que mi reserva fue rechazada por conflicto, Cuando el servidor procesa el rechazo, Entonces quedo en la primera posición de la lista de espera y se me informa mi posición. CA4 — La franja se marca agotada en vivo Dado que tengo la ficha abierta y seleccioné la franja de las 20:00, Cuando otro usuario agota los cupos de esa franja, Entonces la franja se marca como agotada, se deselecciona y el botón de reservar se deshabilita con un mensaje explicativo. |

| HU-06 | Competir en el minijuego con marcador en vivo |
| --- | --- |
| Historia | Como cliente quiero jugar Snake con otras personas y ver el marcador actualizarse en vivo para entretenerme mientras decido mi plan y competir por un beneficio |
| Prioridad | Should Have · RT-3 y CC-2 · 13 puntos |
| Criterios de aceptación | CA1 — El estado del juego se comparte entre los jugadores de la sala Dado que hay cuatro jugadores en una sala, Cuando uno de ellos mueve su serpiente, Entonces los otros tres ven ese movimiento reflejado en menos de trescientos milisegundos. CA2 — Las puntuaciones simultáneas se registran sin perderse Dado que varias partidas terminan en el mismo instante, Cuando el servidor registra las puntuaciones, Entonces todas quedan almacenadas y ninguna sobrescribe a otra. CA3 — El desempate es determinista Dado que dos jugadores terminan con la misma puntuación, Cuando se consulta el leaderboard desde dispositivos distintos, Entonces ambos ven el mismo orden, con el jugador que alcanzó la puntuación primero por delante. CA4 — El puntaje se valida en el servidor Dado que un cliente modificado reporta una puntuación imposible, Cuando el servidor recibe el reporte, Entonces lo descarta y conserva la puntuación calculada por el propio servidor. |

| HU-07 | Gestionar los cupos desde el panel del establecimiento |
| --- | --- |
| Historia | Como establecimiento quiero modificar los cupos disponibles de cada franja horaria para que el mapa refleje mi capacidad real y no reciba reservas que no puedo atender |
| Prioridad | Must Have · CC-3 · 8 puntos |
| Criterios de aceptación | CA1 — El cambio se propaga a los clientes Dado que modifico los cupos de una franja en el panel, Cuando guardo el cambio, Entonces los usuarios que tienen mi ficha abierta ven el nuevo valor sin recargar. CA2 — Se detecta el conflicto entre dispositivos del personal Dado que dos miembros del personal editan la misma franja al mismo tiempo, Cuando el segundo intenta guardar sobre una versión ya desactualizada, Entonces su cambio se rechaza y se le indica que debe recargar el estado antes de reintentar. CA3 — No se puede reducir el cupo por debajo de lo ya reservado Dado que una franja tiene seis cupos ya reservados, Cuando intento fijar la capacidad en cuatro, Entonces el sistema lo impide y me informa cuántos cupos hay comprometidos. |

| HU-08 | Pedirle al agente que arme el plan del día |
| --- | --- |
| Historia | Como cliente quiero describir en mis palabras qué quiero hacer y recibir una ruta de lugares ya reservada para ahorrarme el tiempo de buscar y reservar cada sitio por separado |
| Prioridad | Should Have · Patrón saga · 13 puntos |
| Criterios de aceptación | CA1 — El agente devuelve una ruta coherente Dado que escribo una descripción de lo que quiero hacer, Cuando envío el mensaje, Entonces recibo una ruta con las paradas ordenadas por hora, su categoría y el costo estimado total. CA2 — La ejecución reserva todas las paradas Dado que acepto la ruta propuesta, Cuando el agente la ejecuta, Entonces cada parada muestra su estado en vivo y las confirmadas aparecen en mi listado de reservas con su código. CA3 — Una parada fallida no tumba la ruta Dado que la segunda parada se agotó durante la ejecución, Cuando el agente detecta el fallo, Entonces sustituye únicamente esa parada por una alternativa equivalente y conserva las paradas ya confirmadas. CA4 — Sin alternativa disponible Dado que no existe ninguna alternativa para la parada fallida, Cuando el agente termina la ejecución, Entonces esa parada queda marcada como fallida, el resto de la ruta se conserva y se me informa con claridad qué quedó sin reservar. |

# 7. Planificación de sprints

El MVP se desarrolla en ocho semanas divididas en cuatro sprints de dos semanas. Cada sprint cierra al menos un reto obligatorio completo, de modo que si el cronograma se comprime nunca queda un reto a medias.

| Sprint | Semanas | Objetivo | Retos que cierra |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1 y 2 | Fundación: autenticación, modelo de datos, panel del establecimiento con altas y edición, y mapa en modo lectura con filtros y fichas. | — |
| Sprint 2 | 3 y 4 | Capa de tiempo real completa y reservas con control de concurrencia. Es el sprint más crítico del proyecto. | RT-1 · RT-2 · CC-3 |
| Sprint 3 | 5 y 6 | Promociones limitadas con envío segmentado, y minijuego con leaderboard concurrente. | CC-1 · RT-3 · CC-2 |
| Sprint 4 | 7 y 8 | Agente inteligente, panel del establecimiento completo, pruebas de carga y estabilización. | Verificación de los seis |

## Sprint 1 — Fundación

Semanas: Semanas 1 y 2

Objetivo del sprint: Dejar el esqueleto del producto en pie: autenticación funcionando, modelo de datos definitivo, panel para cargar establecimientos y un mapa que ya se pueda navegar aunque todavía no esté vivo.

Historias incluidas

- HU-07 (parcial): panel del establecimiento con alta y edición de fichas, eventos y franjas horarias.

- HU-01 (parcial): mapa con pines, filtros por categoría y ficha del establecimiento en modo lectura.

- Autenticación y roles de usuario y establecimiento.

- Definición del esquema de base de datos y del contrato de eventos.

- Carga de los datos de Zona G y Zona T recogidos en campo.

Criterio de cierre del sprint Un usuario puede registrarse, abrir el mapa, filtrar por categoría y ver la ficha de un establecimiento real de la zona piloto. El establecimiento puede iniciar sesión y editar su información.

## Sprint 2 — Tiempo real y reservas

Semanas: Semanas 3 y 4

Objetivo del sprint: Encender la capa de tiempo real y resolver el primer reto de concurrencia. Al cerrar este sprint el producto deja de ser un catálogo y pasa a ser una plataforma viva.

Historias incluidas

- HU-01 (completa): actualización del mapa en vivo con suscripción por zona.

- HU-03: registro de eventos con secuencia y recuperación tras desconexión.

- HU-05: reserva de cupos con bloqueo optimista y lista de espera.

- HU-07 (completa): detección de conflicto de versión entre dispositivos del personal.

Criterio de cierre del sprint Dos dispositivos conectados a la vez ven el mismo estado sin recargar. Al desconectar uno y volver a conectarlo, recupera exactamente lo que se perdió, sin duplicados. Dos reservas simultáneas sobre el último cupo producen una confirmación y un rechazo, nunca dos confirmaciones.

## Sprint 3 — Promociones y minijuego

Semanas: Semanas 5 y 6

Objetivo del sprint: Cerrar los dos retos de concurrencia restantes y el tercero de tiempo real. Al final de este sprint los seis retos están implementados.

Historias incluidas

- HU-02: envío de promociones y eventos en vivo, segmentado por zona.

- HU-04: reclamo de promociones con stock finito y rechazo explícito.

- HU-06: minijuego Snake por salas con leaderboard concurrente.

- Lanzador de promociones en el panel del establecimiento, con seguimiento de reclamos en vivo.

Criterio de cierre del sprint Una promoción lanzada desde el panel llega a los usuarios de la zona en segundos. Cincuenta reclamos simultáneos sobre un stock de tres entregan exactamente tres cupones. Cuatro jugadores comparten una partida y todos ven el mismo ranking.

## Sprint 4 — Agente, pruebas y estabilización

Semanas: Semanas 7 y 8

Objetivo del sprint: Completar el agente inteligente, cerrar el panel del establecimiento y verificar bajo carga que los seis retos se comportan como se documentó.

Historias incluidas

- HU-08: agente inteligente que construye y ejecuta la ruta con patrón saga.

- Métricas del establecimiento y cierre del panel.

- Pruebas de carga con concurrencia real sobre promociones, reservas y leaderboard.

- Corrección de defectos, ajuste de rendimiento y preparación de la demostración.

Criterio de cierre del sprint Las pruebas de carga no producen ninguna sobreventa ni pérdida de eventos. El agente arma una ruta real en Zona G y Zona T, la ejecuta y sustituye correctamente una parada agotada. La demostración completa se puede recorrer de principio a fin sin intervención manual.

## 7.5 Ceremonias y gestión en Azure DevOps

| Ceremonia | Frecuencia y propósito |
| --- | --- |
| Sprint Planning | Al inicio de cada sprint. Se seleccionan las historias que cumplen la Definition of Ready y se estiman en puntos. |
| Daily Stand-up | Diaria, quince minutos. Qué hice, qué haré, qué me bloquea. Se actualiza el tablero de tareas. |
| Sprint Review | Al cierre de cada sprint. Demostración funcional de lo construido, no presentación de diapositivas. |
| Retrospectiva | Tras la review. Qué funcionó, qué no y un compromiso concreto de mejora para el sprint siguiente. |
| Refinamiento | A mitad de sprint. Se preparan las historias del sprint siguiente hasta que cumplen la Definition of Ready. |

En Azure DevOps la jerarquía de elementos de trabajo replica el story map: Epic para cada épica del mapa, Feature para cada funcionalidad, User Story para cada historia y Task para el desglose técnico de cada historia dentro del sprint. La priorización MoSCoW se registra mediante etiquetas (Must, Should, Could, Won’t) para poder filtrar el backlog por prioridad durante la planificación.

# 8. Caso de negocio

Sobre las cifras de este capítulo Todas las cantidades son supuestos declarados, no datos de mercado verificados. Se incluyen para hacer explícita la estructura económica del proyecto y para que puedan discutirse y reemplazarse. Antes de defender el caso ante un tercero real deben validarse con entrevistas a establecimientos y fuentes oficiales como la Cámara de Comercio de Bogotá y el DANE.

## 8.1 Resumen ejecutivo

Existe una desconexión entre dónde la gente descubre planes y dónde los ejecuta. Esa fricción le cuesta tiempo al usuario y ventas al establecimiento, que no tiene forma de llenar sus horas muertas ni de avisar en tiempo real que tiene cupo disponible.

Planazo cierra ese ciclo con un mapa vivo donde los establecimientos publican eventos, promociones y disponibilidad al minuto, y un agente que arma la ruta completa y la reserva. El negocio se monetiza por el lado del establecimiento y es gratuito para el usuario final, lo que elimina la barrera de adopción en el lado donde se necesita volumen.

Decisión solicitada Aprobar la construcción del MVP con el alcance Must Have, acotado a Zona G y Zona T de Chapinero, Bogotá, con plazo de ocho semanas. La inversión de la fase siguiente queda condicionada al cumplimiento de los indicadores de adopción y conversión del capítulo 9.

## 8.2 Por qué Zona G y Zona T como piloto

| Razón | Explicación |
| --- | --- |
| Densidad | Con menos de doscientos establecimientos en pocas cuadras, el mapa se ve lleno desde el primer día. No hacen falta miles de negocios para que la aplicación resulte útil, lo que reduce drásticamente el problema del arranque en frío. |
| Se recorre caminando | Las paradas de una ruta quedan a cuadras entre sí, así que el agente propone planes que realmente se pueden encadenar. En una ciudad dispersa esta funcionalidad pierde sentido. |
| Las zonas se complementan | Zona G aporta la parte gastronómica de la noche y Zona T la de bares y discotecas. Una ruta natural cruza de una a la otra, que es exactamente el comportamiento que el producto quiere capturar. |
| Datos viables | El equipo puede recorrer ambas zonas a pie y catalogar los establecimientos en dos fines de semana. Con una ciudad entera, la sola carga inicial de datos consumiría el plazo. |
| Público concentrado | Alta frecuencia de salida y perfil digital, lo que abarata conseguir los primeros usuarios mediante presencia física en la zona. |

Matiz relevante para la comercialización En Zona T los viernes y sábados muchos sitios ya se llenan por sí solos, de modo que allí la propuesta de valor no es llenar el local sino dar visibilidad y, sobre todo, llenar las horas valle de martes a jueves y las primeras horas de la noche. Además, buena parte de las discotecas no maneja reservas formales: en Zona T el producto principal es la promoción limitada, mientras que en Zona G lo es la reserva de mesa. Una misma plataforma con dos productos según la zona.

## 8.3 Modelo de negocio

Cinco fuentes de ingreso, todas del lado del establecimiento.

| Fuente | Cómo funciona y por qué | Fase |
| --- | --- | --- |
| Pauta por destacado | Los establecimientos pujan por aparecer destacados en su zona y categoría, y se cobra por cada mil impresiones. Es publicidad con intención de compra altísima: el usuario ya está buscando dónde ir, ahora y en esa zona. | MVP |
| Comisión por reserva | Un porcentaje por cada reserva confirmada a la que el cliente efectivamente asiste. El establecimiento solo paga cuando recibe valor real, lo que elimina la objeción en la venta inicial. | MVP |
| Promociones patrocinadas | El establecimiento paga por lanzar una promoción limitada con envío inmediato a los usuarios cercanos. Es la herramienta que resuelve el inventario perecedero. | MVP |
| Suscripción Pro | Mensualidad por métricas avanzadas, gestión multisede y prioridad en el ranking orgánico. Convierte ingreso variable en ingreso recurrente y predecible. | Fase 2 |
| Inteligencia de demanda | Informes anonimizados y agregados de demanda por zona y franja. Requiere consentimiento explícito, anonimización real y asesoría legal; no entra en el MVP. | Futuro |

## 8.4 Costos

| Rubro | Detalle | Peso |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Equipo de cuatro personas durante ocho semanas: backend, móvil, panel web y diseño. | Mayor rubro |
| Diseño de producto | Prototipado y sistema de diseño, ya adelantado con el prototipo navegable. | ~10 % |
| Infraestructura | Servidores, base de datos, capa de tiempo real y mapas. | ~5 % |
| Legal | Términos de uso, política de tratamiento de datos personales y marca. | ~5 % |
| Levantamiento de datos | Catalogar a pie los establecimientos de Zona G y Zona T. | ~5 % |
| Captación inicial | Vinculación manual de los primeros cuarenta establecimientos. | ~10 % |

Costos recurrentes a vigilar. La infraestructura escala con usuarios concurrentes, no con usuarios totales: lo que importa es cuántos están conectados un viernes a las ocho de la noche. El costo de la API de mapas se cobra por carga y es el que más rápido se dispara si la aplicación tiene éxito, por lo que debe vigilarse desde el primer día. El modelo de lenguaje del agente se cobra por consulta y es optimizable con caché de rutas frecuentes por zona y franja.

## 8.5 Alternativas consideradas

| Alternativa | Análisis | Decisión |
| --- | --- | --- |
| A. No hacer nada | Los establecimientos siguen publicando sin segmentación ni medición y los usuarios siguen decidiendo a ciegas. Costo cero y beneficio cero. El problema no se resuelve solo y la ventana se cierra si un competidor entra primero. | Descartada |
| B. Directorio con mapa, sin tiempo real | Mucho más barato y rápido, pero no resuelve el problema: un directorio estático no sabe si hay cupo ahora ni permite lanzar una promoción para llenar esta noche. Es lo que ya hace Google Maps, gratis y mejor. | Descartada |
| C. Integrarse a una plataforma existente | Menor riesgo técnico y acceso inmediato a inventario, pero quedaríamos como una capa sobre el negocio de otro, sin control del inventario ni de la relación con el establecimiento. | Descartada |
| D. Plataforma propia con tiempo real | Más costosa y técnicamente exigente, pero es la única que resuelve el problema real y construye una barrera de entrada: el inventario en vivo y la relación directa con el establecimiento no se copian en un fin de semana. | Adoptada |

## 8.6 Riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Arranque en frío del doble lado: sin establecimientos no hay usuarios y sin usuarios no hay establecimientos. | Alto | Lanzar solo en Zona G y Zona T, donde la densidad hace que el mapa se vea lleno con pocos negocios. Vinculación manual y condiciones gratuitas los primeros meses. |
| El establecimiento no mantiene actualizado su inventario, rompiendo la promesa central del producto. | Alto | Panel muy simple, recordatorios automáticos y penalización en el ranking a quien acumule reservas fallidas por inventario desactualizado. |
| Fallo de concurrencia en producción: entregar dos veces una promoción única o sobrevender cupos. | Alto | Operaciones atómicas, versionado y pruebas de carga con concurrencia real incorporadas a la Definition of Done, no como prueba opcional. |
| Costo de la API de mapas, que crece por carga y puede volverse el mayor gasto variable. | Medio | Vigilancia desde el primer día, uso del SDK nativo móvil en lugar de la API web y evaluación de alternativas de código abierto antes de escalar. |
| No-show: el usuario reserva y no asiste, quemando el cupo del establecimiento. | Medio | Recordatorios antes de la parada, liberación automática del cupo si no hay check-in y reputación del usuario. |
| Entrada de un competidor de mayor tamaño. | Medio | Velocidad en el nicho local y relación directa con el establecimiento pequeño, que es el que los grandes no atienden bien. |
| Tratamiento de datos personales y de ubicación. | Medio | Consentimiento explícito, minimización de datos y política clara desde el MVP. La ubicación no se almacena históricamente si no es necesaria. |

# 9. Indicadores clave de desempeño

Los indicadores se agrupan por lo que miden. Los técnicos no son decorativos: se derivan directamente de los seis retos del proyecto y son las condiciones que hacen que el producto sea confiable.

## 9.1 Adopción y retención

| Indicador | Cómo se mide | Meta MVP |
| --- | --- | --- |
| Usuarios activos mensuales | Usuarios únicos con al menos una sesión en el mes. | 5.000 |
| Adherencia (DAU / MAU) | Proporción entre usuarios activos diarios y mensuales. | > 15 % |
| Retención a 7 días | Porcentaje que vuelve una semana después de su primera sesión. | 25 % |
| Retención a 30 días | Porcentaje que sigue activo un mes después. | 12 % |
| Tiempo al primer plan | Minutos desde el registro hasta la primera reserva. | < 10 min |
| Establecimientos activos | Con inventario actualizado en los últimos siete días. | 40 |

## 9.2 Descubrimiento y uso del agente

| Indicador | Cómo se mide | Meta MVP |
| --- | --- | --- |
| Lugares vistos por sesión | Fichas abiertas dividido entre sesiones. | > 4 |
| Uso del agente | Porcentaje de usuarios activos que pide al menos una ruta. | > 30 % |
| Aceptación de rutas | Rutas aceptadas dividido entre rutas propuestas. | > 40 % |
| Rutas completadas | Porcentaje de rutas en que todas las paradas se confirmaron. | > 80 % |

## 9.3 Conversión y monetización

| Indicador | Cómo se mide | Meta MVP |
| --- | --- | --- |
| Conversión a reserva | Reservas confirmadas dividido entre fichas abiertas. | > 8 % |
| Tasa de no-show | Reservas confirmadas sin check-in en el sitio. | < 15 % |
| Promociones reclamadas | Promociones reclamadas dividido entre lanzadas. | > 70 % |
| Tiempo hasta agotarse | Minutos desde el lanzamiento hasta que el stock llega a cero. | < 20 min |
| Retención de negocios | Porcentaje de establecimientos que sigue activo al tercer mes. | > 70 % |

## 9.4 Indicadores técnicos

Cada uno valida un reto obligatorio del proyecto.

| Indicador | Reto | Naturaleza | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobreventas de cupos o promociones | CC-1 · CC-3 | Condición de corrección | 0 |
| Eventos perdidos tras reconexión | RT-2 | Condición de corrección | 0 |
| Notificaciones duplicadas | RT-2 | Condición de corrección | < 0,1 % |
| Latencia p95 en el mapa | RT-1 | Rendimiento | < 500 ms |
| Latencia p95 del leaderboard | RT-3 · CC-2 | Rendimiento | < 300 ms |
| Conflictos resueltos correctamente | CC-1 · CC-2 · CC-3 | Condición de corrección | 100 % |
| Disponibilidad del canal en vivo | RT-1 · RT-2 · RT-3 | Rendimiento | > 99,5 % |

Los dos primeros indicadores son binarios, no porcentuales Una sola sobreventa le cuesta dinero a un establecimiento y confianza a la plataforma. No son metas de rendimiento que se puedan aproximar: son condiciones de corrección, y constituyen exactamente aquello que los retos de concurrencia existen para garantizar.

## 9.5 Gamificación

| Indicador | Cómo se mide | Meta MVP |
| --- | --- | --- |
| Usuarios que juegan | Porcentaje de activos que juega al menos una partida. | > 20 % |
| Efecto en tiempo de sesión | Duración de sesión de quien juega frente a quien no juega. | +30 % |
| Efecto en conversión | Tasa de reserva de jugadores frente a no jugadores. | Positivo |

Los dos últimos indicadores son los que justifican económicamente el minijuego. Si el tiempo de sesión aumenta pero la conversión no, la gamificación está distrayendo en lugar de retener, y habría que replantearla.

# 10. Stack tecnológico

El criterio de selección para un plazo de ocho semanas no es cuál es la mejor tecnología en abstracto, sino cuál exige escribir menos código de infraestructura. Todo lo que no sea un reto del proyecto debe comprarse hecho.

| Capa | Herramienta | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Aplicación móvil | React Native con Expo | Un solo código para iOS y Android, y Expo elimina el trabajo de compilación y firma. Es el mayor ahorro de tiempo del stack. |
| Panel del negocio | Next.js sobre Vercel | Mismo lenguaje que la aplicación móvil y despliegue inmediato. |
| Backend | NestJS (Node y TypeScript) | Un único lenguaje en todo el proyecto. Incluye soporte de WebSocket de fábrica y una estructura clara para trabajar en equipo. |
| Tiempo real | Socket.IO | Reconexión automática y salas incluidas. Las salas resuelven a la vez la suscripción por zona del mapa y las partidas del minijuego. |
| Base de datos | PostgreSQL vía Supabase | Transacciones reales, y además aporta autenticación y almacenamiento, lo que ahorra una semana completa de trabajo. |
| Concurrencia | Redis vía Upstash | Decremento atómico para las promociones limitadas y estructuras ordenadas para el leaderboard. |
| Mapa | SDK nativo de mapas | Los SDK nativos móviles son considerablemente más económicos que la API web de mapas. Conviene verificar los términos vigentes antes de comprometerse. |
| Agente inteligente | Claude API | Con salida estructurada devuelve la ruta en formato JSON listo para ejecutar, sin necesidad de interpretar texto libre. |
| Hosting del backend | Railway o Render | Soportan conexiones WebSocket persistentes. Las plataformas serverless no sirven para este backend. |
| Pruebas de carga | k6 | Permite simular decenas de usuarios reclamando la misma promoción, que es un criterio de aceptación del proyecto. |
| Métricas y errores | PostHog y Sentry | PostHog mide los indicadores de producto del capítulo 9 y Sentry captura los errores en producción. |
| Gestión del proyecto | Azure DevOps | Backlog, sprints, tablero de tareas y trazabilidad de las historias. |

## 10.1 Cómo el stack resuelve cada reto

| Reto | Mecanismo | Explicación |
| --- | --- | --- |
| RT-1 | Salas de Socket.IO por zona | La difusión segmentada por zona geográfica es directamente una sala por zona. |
| RT-2 | Tabla append-only con secuencia | Una tabla de eventos con identificador autoincremental basta. No se requiere una plataforma de mensajería. |
| RT-3 | Salas de Socket.IO por partida | Cada partida es un canal independiente con su propio ciclo de difusión. |
| CC-1 | Decremento atómico en Redis | La verificación y la resta son una sola instrucción, de modo que no existe ventana de carrera. |
| CC-2 | Estructura ordenada en Redis | Se escribe el puntaje y la estructura mantiene el orden, sin leer ni reescribir la tabla completa. |
| CC-3 | Columna de versión en PostgreSQL | La actualización condicionada a la versión leída implementa el bloqueo optimista de forma directa. |

# 11. Anexos

## 11.1 Prototipo navegable

Se construyó un prototipo funcional con las dos interfaces, cliente y establecimiento, y los seis retos simulados en el navegador. No cuenta con backend: las carreras de concurrencia, el consumo de cupos, el envío de promociones y el multijugador están simulados, pero se comportan igual de cara al usuario y permiten explicar cada reto sin revisar código.

| Elemento del prototipo | Reto que demuestra |
| --- | --- |
| Mapa con pines, filtros y aforo que desciende solo | RT-1 |
| Promoción que aparece sola y registro de eventos en vivo | RT-2 |
| Minijuego Snake con marcador en vivo | RT-3 y CC-2 |
| Ventana de promoción con una sola unidad y varios reclamando | CC-1 |
| Reserva con versión, carrera y lista de espera | CC-3 |
| Conflicto de versión al editar cupos en el panel | CC-3 |
| Agente que arma la ruta y sustituye la parada fallida | Patrón saga |

## 11.2 Vocabulario de eventos del sistema

Estos nombres funcionan como contrato entre frontend y backend. Todo lo que ocurre en el sistema emite uno de estos eventos al registro.

| Evento | Tipo | Significado |
| --- | --- | --- |
| WS.OPEN | Tiempo real | Canal de comunicación abierto. |
| ZONE.SUBSCRIBE | Tiempo real | El usuario se suscribe a una zona del mapa. |
| PLACE.UPDATE | Tiempo real | Cambió la disponibilidad o el estado de un establecimiento. |
| EVENT.NEW | Tiempo real | Se publicó un evento nuevo en la zona. |
| PROMO.PUSH | Tiempo real | Se lanzó una promoción a los usuarios cercanos. |
| PROMO.CLAIM | Concurrencia | Intento de reclamar una promoción limitada. |
| PROMO.WON | Concurrencia | Reclamo exitoso, stock decrementado. |
| PROMO.REJECTED | Conflicto | Reclamo rechazado por stock agotado. |
| RESERVE.TRY | Concurrencia | Intento de reserva contra una versión determinada. |
| RESERVE.OK | Concurrencia | Reserva confirmada, versión incrementada. |
| RESERVE.CONFLICT | Conflicto | Escritura sobre versión obsoleta, rechazada. |
| WAITLIST.ADD | Concurrencia | Usuario encolado en lista de espera. |
| SAGA.STEP | Concurrencia | El agente ejecuta una parada de la ruta. |
| SAGA.CONFLICT | Conflicto | Parada fallida, buscando sustituto. |
| ROOM.JOIN | Tiempo real | Entrada a una sala del minijuego. |
| LEADERBOARD.WRITE | Concurrencia | Escritura atómica del puntaje final. |
| INV.UPDATE | Concurrencia | El personal modificó cupos, versión incrementada. |
| INV.CONFLICT | Conflicto | Dos dispositivos del personal escribieron a la vez. |

Documento de proyecto Planazo · versión 1.0 · 24 de agosto de 2026.

Las cifras económicas de este documento son supuestos declarados y deben validarse con fuentes primarias antes de utilizarse como base de una decisión de inversión real. Los establecimientos, promociones y usuarios que aparecen en el prototipo son ficticios.